**厦 门 一 中**

**薪火相传·爱心接力慈善团队**

《朝彻蒸春 **高中校内义卖》**

义 卖 活 动

**策**

**划**

**案**

**撰写人：黄子芯、郑羽裳、黄伟钦**

**二零二三年三月二十六日**

目录

壹、活动背景： ·········································3

贰、活动主题： ·········································3

叁、活动目的： ·········································3

肆、活动预期： ·········································4

伍、活动信息： ·········································4

陆、活动开展： ·········································4

（一）前期： ·········································4

（二）中期： ·········································6

（三）后期： ·········································6

附：场地安排表·········································7

柒、时间安排表&人员安排表： ··························8

捌、资金预算（待定）： ································9

玖、应急预案： ·········································10

拾、善款流向： ·······································10

1. **活动背景：**

欣逢盛世，当不负盛世。作为新时代的青年沐浴在新时代的春风里，2023薪火相传•爱心接力慈善团队乘着四月的春风展开校内义卖活动。赠人玫瑰，手留余香，一中学子们会手捧绚烂爱意穿透层层人群照进心底，燃起明天的希望。

**贰、活动主题：**

**朝彻蒸春**

远方是山，郁郁蔚然，“任风吹，任鹰飞，任渺渺之目舒展来回”。

我在山怜悯的拥围中俯仰天地，呼吸晨昏，了悟那湛湛间，日月闲闲。

**叁、活动目的：**

1.传递“星星之火，可以燎原”的公益理念，倡导慈善，召唤行动，给校园注入更多正能量。

2.传递“薪火相传，爱心接力”公益理念，在增加学生参与感的过程中，增强学生信心，使学生认可自我价值，

3.鼓励同学参与义卖活动，增强爱心与公益心，激发学生的社会责任心。

4.以丰富多元的手段，展现一中学子各方面综合发展的风采。

5.开展新颖的主题活动，提高学生实践、组织和劳动能力，发展学生的创新能力。

6.提倡变废为宝，将自己闲置的物品卖给恰有需要的人，节约资源，保护环境，使资源有效传递。

7.筹集善款，以基金会作为媒介，为有需要的人提供帮助，在社会中传递爱心。

8.在紧张的学习生活之余为同学们提供放松的机会，舒缓压力，以更好的状态迎接各种挑战。

**肆、活动预期：**

本次义卖及义演所得善款将全部捐赠给“薪火相传·爱心接力”基金，用于同心慈善会助学类项目。

**伍、活动信息：**

**（一）活动时间：**2022年4月12日 16:45—18：00

**（二）活动地点：**厦门一中高中部操场

**（三）主办单位：**厦门一中“薪火相传·爱心接力”学生慈善团队

厦门一中“薪火相传·爱心接力”学生慈善团队是2012年3月3日由厦门一中学生发起建立的慈善团队。它倡导学生在力所能及的范围内参与行为慈善，并以学生的身份向社会募款。本着“学生参与行为慈善”的理念，该慈善团队以学生（主要针对初高中生）为主体、动员社会力量给予支持，融合了慈善义演义卖、校内义卖、慈善晚会和常规志愿活动以及其他活动形式，目前活动处于不断发展阶段，需学生及社会各界的支持。

**（四）参与对象：**厦门一中高中部高一高二年段全体师生，，邀请分校、合作校和帮扶校入校参加或设置分会场

## 陆、活动开展：

## 一、前期

**（1）时间安排：**

3月26日 敲定策划初稿

3月26日 确定义卖主题

3月26日 宣传组制作海报

3月28日 与校方、段长沟通协调，与各社团联系

3月30日 海报制作完成

3月30日 宣传组制作义卖手工商品，义卖捐助箱及感谢卡

4月1日 敲定策划二稿和海报初稿

4月2日 邀请街舞社，Rap社人员参与义卖活动，向负责人报备

4月2日 邀请摄协人员参与义卖活动，向负责人报备

4月3日 向年段借班长会议所需场地

4月4日 上午眼保健操时间通知班长会，中午召开班长会议

4月6日 义卖商品制作完成，质检并搬运至十楼储存（待定）

4月6日 在高一高二年段每层楼张贴海报

4月6日—11日  广播宣传

4月7日 二次官微官博官Q推送宣传（包括商品宣传）

4月8日 各班发送的宣传说说转发

4月12日 下午第三节下课，由各班班长组织同学陆续将桌椅搬到

操场上各班义卖位置

**（2）注意事项（通过班长会告知各班）**

①义卖物品最好限制在书籍、文具、玩具等实用性较强的东西内。需七成新无明显损坏。如有售卖食品需把关好质量，推荐自制。住宿生可于义卖当周周一带至学校，走读生在义卖开始前准备好即可。

②推荐每班自行准备医药箱，如果有意外发生立即报告医务室老师和薪火负责人，在操场中央也有预备药物。

③各班可以提前绘制简易的海报或者价目表吸引顾客。4月8日（周六）前可联系薪火官方qq，官方会帮忙转发各班义卖宣传说说。

④负责人会在活动当天给各班班长发信封，义卖结束后各班班长整理清点完各自班级所筹善款，装入事先分发的信封，将由薪火负责人员前来收齐各班善款。

⑤告知各班班长关注场地卫生，提前定好当日负责的班级班委和值日生确保活动进行中和结束后没有垃圾。

⑥各班提前确定好班级摊位负责人员，实行轮班制，保证摊位上时刻有至少两个同学，每个人也都能参与到互动中到别的摊位逛。

⑦准备好零钱。注意防晒防中暑，备好矿泉水。

⑧活动前后有任何问题可以找高一11班黄子芯、高一11班郑羽裳、高一2班黄伟钦咨询。

⑨与班主任及时做好沟通。

**二、中期**

（以下均为4月12日当日）

**（1）活动流程**

（a）各班完成课程任务后，各班班长组织同学到操场尽快进行商品布置，展开活动。

（b）街舞社与各班同学表演

（c）17:55 各班陆续进行收尾，整理剩余商品，打扫好场地卫生。

（d）18:00各班同学返回教学楼，义卖所用桌椅由各班负责人搬回教室。薪火负责人对场地卫生进行检查。各班班长整理清点完各自班级所筹善款，装入事先分发的信封，将由薪火负责人员前来收齐各班善款。

（e）18:05 薪火成员进行最后的检查，完成活动收尾。

**（2）秩序：**

（a）薪火内部设置2-3名工作人员，关注现场的秩序、卫生状况和音量控制，如有出现特殊状况及时汇报。

**（3）项目：**

（a）各班摊位进行义卖

（b）薪火摊位进行文创售卖

（c）街舞社成员进行表演

（d）（以后期与社团联系为准）

**（4）卫生：**

（a) 每班值日生依照班级班长和劳动委员的安排对场地进行卫生维护，保持整洁。

（b) 薪火负责人于18:00各班活动收尾时对场地卫生进行巡视并扣分，将会把情况反馈给年段计入下一周的量化考评。

**三、后期**

1、善款清点：活动结束后清点，报告给总负责人，2人负责

2、后期宣传：

（1）4月12日24:00前将活动照片整理成文件包发送至总群，1人负责；

（2）4月12日21:00前准备好文案，1人负责；

（3）4月12日 发布活动总结（官Q，公众号，微博等）

3、物品归还:

4月12日活动结束后归还相关租借物品，2人负责

**附：场地安排表**

（注：操场中央设有才艺表演区，各班可通过表演吸引客人）

**柒、时间安排表&人员安排表(暂定）**

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **事项** |
| **16：30—16：45** | **各班进行班级摊位布置** |
| **16：45-17：50** | **义卖活动进行** |
| **17：00-17：45** | **义演活动进行（暂定）** |
| **17：50-18：00** | **各班收尾：打扫卫生 整理商品** |
| **18：00-18：05** | **收集各班义卖善款并记录 卫生巡视** |
| **18：05** | **收尾 活动结束** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员岗位 | 具体工作 | 数量(暂定) | 人员名单（待定） |
| 1 | 售卖 | 销售商品 | 3-4人 |  |
| 2 | 计量 | 现场记录商品售卖数以及善款金额 | 1人 |  |
| 3 | 秩序维持 | 薪火摊位秩序维持+义演秩序维持 | 4-6人（薪火摊位3-4人，义演区域1-2人） |  |
| 4 | 信息更新 | 通过手持喇叭向队伍实时更新薪火商品贩售余量 | 1人 |  |
| 5 | 租借物负责 | 负责活动结束后及时归还租借物 | 2人 |  |
| 6 | 机动 | 及时应对突发情况 | 3人 |  |
| 总计 |  |  | 14—17人 |  |

**捌、资金预算（待定）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**玖、应急预案**

**1、疫情防控问题 :**

1）事前通过广播和各班班长要求参与活动的同学戴好口罩。

2） 薪火摊位处有备用口罩，如若有特殊情况可及时补充领取。

3） 薪火负责成员于活动过程中进行不定时巡查，维护义卖秩序并提醒同学们带好口罩。

4）本次活动于操场进行，场地宽敞通风良好，避免因人群聚集而发生感染。

**2、人员受伤**

薪火摊位内常备有医疗箱及各类急救药物，出现突发状况可借用并寻找校医。

**3、现场气氛冷: 街舞社与各班同学表演营造氛围**

**4、天气问题 :**

提前看好天气预报，若天气正常则活动按原计划进行；若活动前一天下雨且雨势较大或活动当天下雨，则采用雨天紧急预案。

**5、雨天预案：**

1）义卖前下雨：提前两小时广播通知各班及参与人员，改为在恪勤楼，弘毅楼各班班级内部以及走廊进行义卖。时间与原安排相同。广播提醒同学们雨天注意防滑，不要拥挤。

2）义卖中途下雨：借操场广播指挥同学们有序撤出，高一同学由行健宿舍楼一侧通道撤出，高二同学由景行楼一侧通道撤出，安排薪火工作人员在两个通道进行指挥，义卖改为在恪勤楼，弘毅楼各班班级内部以及走廊进行义卖。广播提醒同学们雨天注意防滑，不要拥挤。

**拾、善款流向**

本次活动所得善款（含合作校义卖摊位所得善款）将全数捐出，善款接收方为同心慈善会；届时将有本次活动所有收入报表（精确到分位）并对善款流向及活动、组织性质做出一定的声明与宣传。